## Blad1
Ingeschatte duur in weken
activiteiten | beschrijving | wordt voorafgegaan door | John (To) | Ray (Ti) | Dennis (Tp) | Te
A | Marktanalyse en haalbaarheidsstudie |  | 3 | 5 | 25 | 8
B | Financiering en budgettering | A | 4 | 6 | 8 | 6
C | Juridische en vergunningen regelen | A | 7 | 12 | 17 | 12
D | Ontwerp en design jura-park | A | 9 | 9 | 15 | 10
E | Marketing- en promotiecampagnes lanceren | B | 5 | 7 | 15 | 8
F | Masterplan voor het park opstellen | D | 4 | 7 | 16 | 8
G | Oprichten van een webshop met ticketverkoop | C | 7 | 5 | 9 | 6
H | Merchandise ontwikkelen en te koop zetten | E, G | 6 | 10 | 14 | 10
I | Locatie- en grondverwerving | C | 30 | 30 | 30 | 30
J | Bouwplannen en architectuur ontwikkelen | F | 9 | 13 | 23 | 14
K | Infrastructuur en nutsvoorzieningen plannen | I, J | 3 | 9 | 9 | 8
L | Aannemers selecteren en contracten opstellen | I, J | 2 | 5 | 14 | 6
M | Bouw en installatie | K, L | 40 | 50 | 72 | 52
N | Themagebieden bouwen | M | 42 | 52 | 62 | 52
O | Veiligheidsprotocollen en training implementeren | M | 4 | 4 | 4 | 4
P | Oplevering van het project | H, N, O | 1 | 3 | 11 | 4